## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市考古研究院 |  | 项目名称： |  | 考古发掘费
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 程梦婷 |  | 联系电话： |  | 15720600788
年度绩效目标： |  | 根据近三年考古工作量，预估2022年进行约1800万平方米的考古勘探工作及4万平方米左右的考古发掘工作，并辅之以文物保护工作，促进文物保护的规范化、标准化，提升文物科研水平，继续推进公众考古工作，宣传考古最新成果。
年度绩效目标完成情况： |  | 2022年，受多方面影响，我院承担了的考古调查勘探任务比去年有所减少。截至11月30日，共收到各类考古项目委托239项，略低于去年同一时间收到的298项。共收到考古勘探项目201个，总面积998万平方米。截至11月30日，已完成考古勘探项目120项，勘探面积629万平方米；另有30个项目取得阶段性进展，完成面积约100万平方米。上半年我办共收到考古调查项目11个，均为道路建设或市政工程项目。截止11月30日已完成11项，共计调查面积约13万平方米。很好地为我市基础建设、民生工程做好了服务工作。 2022年，我院取得了一系列田野考古新收获，各项工作任务有序推进。截至10月31日，已完成考古调查项目20个，发掘项目23个，正在发掘项目14个，发掘面积2.6万平方米，出土文物5578件（套），发掘汉至明清墓葬1100余座。发掘重要遗迹有珠江路南唐城墙遗址及六朝潮沟遗址、姚庄战国墓、九峰山唐代佛寺遗址、伍佰村东晋墓葬等。 2022年全年共保护并修复了包括栖霞徐家村、栖霞区太龙路实验小学、六合区姚庄、六合区复兴中学、浦口区台积电、浦口区九峰山、江宁区下潘村、江宁区谷里荆刘杨南朝墓、雨花台区板桥街道梅村遗址、玄武区五佰村丁奉家族墓、秦淮区西街、秦淮区李府街重竞技运动学校等考古发掘项目在内的陶器、瓷器、青铜器、鎏金器等脆弱易损出土文物600余件套。 在文物研究方面，对六合区姚庄、江宁区宋墅遗址、六合区复兴中学、浦口九峰山、雨花台竹苑路等考古发掘项目出土青铜器、铜钱、铁器、琉璃器、玉器等出土150余件套文物开展显微分析、成分分析以及结构分析，形成文物分析检测报告近200份 在公众宣传方面，配合中央广播电视总台社教节目中心科教频道《探索·发现》栏目进行《上坊东吴大墓》《后头山东晋家族墓》《南唐三陵》等纪录片的拍摄，展现了南京考古取得的成果与南京考古人的风采。与六朝博物馆联手策划“烟雨楼台——西营村考古纪实展”。该展览以精练的语言和充满艺术气息的展陈方式，展示了南京市雨花台区西营村遗址的考古发现，带领观众触摸城市历史。并联合交汇点新闻在国际博物馆日举办现场直播，各平台总浏览量累计突破1200万。 在考古人的坚守和考古经费的支持下，南京的文物保护和考古事业健康发展，考古院的社会影响力不断扩大，基本实现了2022年制定的目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
考古发掘费 |  | 11063 |  | 6578.05 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 绩效指标设置时部分指标易于得分，无法通过绩效指标得分情况确实反映资金使用效率及工作完成情况。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。" | 部分指标设置不够明确，存在指标重复设置现象。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 资金预算安排与实际支出金额存在较大差异。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 资金预算安排与实际支出金额存在较大差异。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 90.91% | 3 | 2.73 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 受疫情影响，项目进展缓慢，支付进度变缓，导致预算执行率未达到指标值。
|  | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 当年开工发掘工程完成率 | ＝90% | 80.49% | 4 | 3.58 | 发掘工程完成率=当年已完工的发掘工程数量/当年符合条件开工的发掘工程数量×100%；①实际完成率达到或超过90%，计4分，②在90%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以4分计分。 | 受疫情影响，项目进展缓慢，导致当年开工发掘工程完成率未达到指标值。
|  | 当年完全符合开工条件的勘探工程完成率 | ＝90% | 90.92% | 4 | 4 | 勘探工程完成率=当年已完工的勘探工程数量/当年符合开工条件的勘探工程数量×100%；①实际完成率达到或超过90%，计4分，②在90%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以4分计分。
|  | 勘探项目结项完成率 | ＝90% | 90.00% | 4 | 4 | 勘探项目结项完成率=当年勘探项目完工并验收数量/当年勘探项目完工数量×100%；①实际完成率达到或超过90%，计4分，②在90%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以4分计分。
| 质量指标 | 当年勘探项目首次验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4 | 勘探验收合格率=当年勘探项目首次验收通过数量/当年勘探项目申请验收数量×100%；①实际完成率达到或超过100%，计4分，②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以4分计分。
|  | 勘探项目漏探或不探行为 | ＝0次 | 0.00次 | 2 | 2 | 在业务开展中不存在操作不规范、漏探和不探行为的计2分；否则，不计分。
|  | 当年发掘项目首次验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2 | 发掘验收合格率=当年发掘项目首次验收通过数量/当年发掘项目申请验收数量×100%；①实际完成率达到或超过100%，计2分，②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以2分计分。
|  | 发掘现场安全管理情况（发掘现场事故发生率） | ＝0% | 0.00% | 2 | 2 | 发掘现场事故发生率为零，计2分，否则按照实际值与目标值的比例乘以2分计分。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ＝70% | 90.91% | 4 | 4 | 考古发掘经费在2022年支出大于70%，计4分；否则，按比例计分
|  | 考古报告完成及时性 | ＝30天 | 0.00天 | 4 | 3.27 | 发掘项目应当在项目完成30天内出具报告，出具报告时间在30天内，计4分；否则未在30天内出具报告的项目数按比例计分 | 系统指标设置问题。
成本指标
效益 | 社会效益 | 市级及市级以上媒体宣传报道次数 | ＝20次 | 25.00次 | 7 | 7 | 完成全年市级及以上媒体宣传报道目标次数，计7分，否则按照实际值与目标值的比例乘以7分计分。
|  | 全年更新“南京考古”微信公众号推送宣传次数 | ＝70次 | 51.00次 | 15 | 10.93 | 完成微信公众号推送宣传目标次数，计15分，否则按照实际值与目标值的比例乘以15分计分。 | 受疫情影响，导致全年更新“南京考古”微信公众号推送宣传次数未达到指标值。
|  | 全年修复文物件数 | ＝100件 | 600.00件 | 9 | 9 | 完成文物修复目标件数，计9分，否则按照实际值与目标值的比例乘以9分计分。
| 生态效益 | 考古作业中生态环境保护情况（考古作业中因生态环境被破坏而受到处罚次数） | ＝0次 | 0.00次 | 9 | 9 | 考古作业未对生态环境造成破坏，计9分，若因生态环境被破坏受到处罚，不计分。
经济效益
可持续影响
满意度 | 服务对象满意度
89.01
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。