## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市广播电视监测站 |  | 项目名称： |  | 广告监测系统优化更新
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 向江 |  | 联系电话： |  | 68789816
年度绩效目标： |  | 2022年度，完成对现有广播电视广告监测系统的优化更新，提升市区两级25个频率频道广告监测的覆盖面和准确性，提升系统监测的稳定性和连续性，提升系统智能化水平和广告自动识别效率，提高整体监测效能。
年度绩效目标完成情况： |  | 广告监管系统于2015年至2017年分二期建设，由监测站立项，北京博汇公司开发。本次广告监管系统升级，监测站从更新利旧、节约成本考虑，在现有广告监管系统（软硬件）基础上制定了优化升级方案，引入语音识别能力，实现违规广告主动、精准发现。同时提高广告识别率，进一步提升广告审核监管的准确性和稳定性。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
|  | 17.7 |  | 12 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 97.24% | 3 | 2.92 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 因疫情影响,部分业务未按期完成,经费未支出
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 升级改造信息系统 | ＝1个 | 1.00个 | 5 | 5 | 评价要点：项目是否完成。 评分规则：项目完成，计5分，未完成，酌情计分。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经、法规制度 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 项目验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5 | 评价要点：①业务配置是否达标；②广告识别是否达标；③结果核查是否达标；④统计分析是否达标。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 系统功能达标率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5 | 评价要点： ①系统是否能够根据电视广告样本进行扫描识别； ②系统是否能够根据广播广告样本进行扫描识别； ③系统是否能对扫描出的广告进行人工审核； ④系统是否能对广告任务和广告样本进行配置。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤20220830个 | 202208.00个 | 5 | 5 | 评价要点：项目完成的及时情况。 评价规则：项目完成及时计10分，其余情况酌情计分。
|  | 经费支出时效性 | 验收合格后15天内一次性支付 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点： 经费支出合规情况。 评价规则：经费支出合规，计10分；其余情况酌情计分。
成本指标
效益 | 社会效益 | 对公共服务能力的改善或提升 | 及时发现问题，保障广播电视安全播出 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点： ①系统是否能够对特定广告单独制作样本并配置扫描任务； ②系统是否能按照样本识别广告。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 对信息系统可用性和稳定性的改善或提升 | 提升系统监测的稳定性连续性 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点： ①系统是否能稳定运行达成预期目标； ②系统是否按照配置设置完成广告样本扫描。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 对工作效率决策管理的改善或提升 | 有效提升监测系统的智能化水平 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点： ①系统是否能够导出广告统计表； ②系统是否能够导出频道统计表； ③系统是否能够直接浏览扫描出的广告； ④系统能否人工审核已扫描出的广告。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
可持续影响
生态效益
经济效益
满意度 | 服务对象满意度
99.92
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。