## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市考古研究院 |  | 项目名称： |  | 年度资产配置
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 程梦婷 |  | 联系电话： |  | 15720600788
年度绩效目标： |  | 该项目目标即为满足当年度日常考古工作必须的设备，为考古工地提高专业化水平和考古工作效率。
年度绩效目标完成情况： |  | 购置了部分设备，满足了当年度日常考古工作，为考古工地提高专业化水平和考古工作效率。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
年度资产配置 |  | 9.26 |  | 1.16 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 受疫情影响，当年只购置了部分设备，资金预算安排与实际支出金额存在较大差异。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 受疫情影响，当年只购置了部分设备，资金预算安排与实际支出金额存在较大差异。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 12.53% | 3 | 0.38 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 受疫情影响，当年只购置了部分设备。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 部分达成并具有一定效果 | 6 | 3 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 受疫情影响，当年只购置了部分设备。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 资产配置数 | ≥5 | 3.00 | 10 | 6 | 完成年度任务目标，计10分，否则按照实际值与目标值的比例乘以10分计分。 | 受疫情影响，当年只购置了部分设备。
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 设备购置验收合格率=（验收合格设备数量/购置设备数量）×100%；①实际完成率达到或超过100%，计3分，②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以3分计分。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点： ①资金拨付使用相关审批程序和手续规范齐备计1分，每发现一处问题扣0.2分，扣完为止； ②政府采购及政府购买服务相关程序合法合规计1分，否则不计分； ③资金使用合法合规且未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，否则不计分。
|  | 设备利用率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4 | 完成年度任务目标，计4分，否则按照实际值与目标值的比例乘以4分计分。
|  | 配置资产一年内是否出现故障 | 无 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 配置资产一年内未出现故障，计4分，否则不计分。
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | ≤2022年 | 2022.00年 | 4 | 4 | 采购计划在本年内完成，计4分，否则不计分。
|  | 配置申请完成时效性 | ＝1个月 | 1.00个月 | 2 | 2 | 配置申请在1个月内完成，计2分，否则不计分。
成本指标
效益 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 评价要点与规则： ①项目是否能有效促进单位履职； ②项目是否能有效促进事业发展。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 评价要点与规则： ①项目是否能保障各项业务工作正常开展； ②项目是否能促进公共服务效率的提升或改善。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 可持续影响 | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点与规则： 设备的投入运行是否能够持续影响行业管理水平； 评分规则：以上评价要点100%权重，要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点与规则： ①是否已制定或具有相应的资产配置制度； ②资产配置制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
经济效益
生态效益
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10 | 完成年度任务目标，计10分，否则按照实际值与目标值的比例乘以10分计分。
88.38
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。