## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称 |  | 不可移动文物可视可控安全监管平台 | 主管部门 | 南京市文化和旅游局
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2024年 | 完成时间 | 2024年
实施单位 |  | 南京市文化和旅游局 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 目前，我市不可移动文物点空间范围大，覆盖区域广，权属关系复杂，仅仅依靠人员巡检的方式已经无法满足文物保护的需求。根据《“十四五”文物保护和科技创新规划》《江苏省“十四五”文化和旅游发展规划》的文件要求，运用现代科技手段，对我市各级文物保护单位本体及环境实施严格保护和管控。
实施可行性 |  | 借助大数据、互联网+、物联网、人工智能等技术，实现对文物安全、物联网设备、区域入侵等事件的智能化监管分析，在参考和引用已有相关国家、行业和江苏省地方标准的基础上，建设一个切合实际、行之有效、结合前沿技术发展的不可移动文物安全监管平台，更好实现不可移动文物的保护和安全监管工作。
项目实施内容 |  | 将各区、各单位已建成的不可移动文物视频监控接入安全监管平台；采用新建立杆等方式，新建100个重点不可移动文物视频监控点位，并纳入安全监管平台；落实不可移动文物视频监控分级分类管理，按照《江苏智慧文旅平台行业监管指挥中心不可移动文物视频监控接入标准》，针对古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他等各类文物保护单位，明确对接方式和点位管理要求，实现全市重点不可移动文物视频监控的分级分类管理。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 300
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 不可移动文物可视可控安全监管平台 | 0 | 300
中长期目标 |  | 平台建设完成后，有助于减少人力监管的成本和误差，提高监管效率和准确性。南京市不可移动文物保护工作全面将实现智能化管理，传统巡检所需人工缩减至原有5%、应急处置效率平均提升30倍。
年度目标 |  | 1.调研及规划设计。 2.平台开发。 3.100个监控点位安装及调试。 4.测试及修正、测评完善。 5.项目验收正式运行。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝0% | ＝100%
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 新建文物监控点位视频接入数 | ≥0个 | ≥100个
|  | 各区、各单位已建监控点位视频接入数 | ≥0个 | ≥30个
| 质量指标 | 监管平台视频在线完好率 | ≥95% | ≥95%
|  | 监管平台监测预警处置能力 | ≥98% | ≥98%
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时
|  | 项目实施及时性 | 计划推进 | 计划推进
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提升不可移动文物保护力度 | 提升 | 提升
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度