## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称 |  | 全周期考古信息管理系统 | 主管部门 | 南京市文化和旅游局
项目类型 |  | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2022年 | 完成时间 | 2024年
实施单位 |  | 南京市考古研究院 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 即全周期考古信息管理系统，面向考古调查、勘探、发掘、研究四大领域，建立一套能全面满足自身业务需求的信息系统，系统总价在236万元。
实施可行性 |  | 即全周期考古信息管理系统，面向考古调查、勘探、发掘、研究四大领域，建立一套能全面满足自身业务需求的信息系统，系统总价在236万元。
项目实施内容 |  | 即全周期考古信息管理系统，面向考古调查、勘探、发掘、研究四大领域，建立一套能全面满足自身业务需求的信息系统，系统总价在236万元。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 64.78
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 全周期考古信息管理系统 | 20 | 64.78
中长期目标 |  | 预计2024年1月开始建设工作，总工期预期18个月，2024年时间安排如下：需求调研3个月；设计深化1个月；系统开发8个月；预计2025年3月完成系统的开发建设；后续系统测试优化3个月。
年度目标 |  | 预计2024年1月开始建设工作，总工期预期18个月，2024年时间安排如下：需求调研3个月；设计深化1个月；系统开发8个月；预计2025年3月完成系统的开发建设；后续系统测试优化3个月。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ＝30% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 当年系统开发计划完成度 | ≥0% | ≥30%
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度
| 时效指标 | 信息系统当年开发周期 | ≤0个月 | ≤8个月
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 对改善数据资源共享机制的影响程度 | 较高 | 较高
| 社会效益 | 对考古工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 较高 | 较高
生态效益
| 可持续影响 | 对提高或改善考古工作服务水平的持续影响程度 | 较高 | 较高
满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统服务对象满意度 | ＝100% | ＝100%