## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称 |  | 2024基本陈列改造及局部提升 | 主管部门 | 南京市文化和旅游局
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2024年 | 完成时间 | 2024年
实施单位 |  | 南京市博物总馆 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 1、计划2024年开展江宁织造博物馆展示空间改陈项目前期概念设计。2、本项目将对包括六朝博物馆基本陈列负一层、二层进行局部改造提升，对三层进行重新改造提升。项目实施内容包括文本大纲编写、展陈形式概念设计、项目可行性研究、项目设计施工等。
实施可行性 |  | 1、经过可行性论证，实施条件成熟。2、六朝博物馆是一座遗址博物馆、城市博物馆，对三楼基本陈列进行提升改造，符合博物馆发展要求、群众文化需求。
项目实施内容 |  | 1、计划2024年开展江宁织造博物馆展示空间改陈项目前期概念设计。2、本项目将对包括六朝博物馆基本陈列负一层、二层进行局部改造提升，对三层进行重新改造提升。项目实施内容包括文本大纲编写、展陈形式概念设计、项目可行性研究、项目设计施工等。3.开展长江文化博物馆概念设计方案编制及可行性研究报告编制两项前期工作，为申请立项提供支撑依据，以争取尽快取得立项批复，加快项目实施。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 390
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 基本陈列改造及局部提升 | 69 | 390
中长期目标 |  | 1、年度绩效目标为完成云锦厅改造前期展陈新文本的编制，为后续改造做好基础准备。2、项目实施进度争取2023年年底前完成立项（包括文本大纲、展览概念设计及可研方案等），2024年4月底取得初设及概算批复，11月开工。争取2025年暑假期间开放。
年度目标 |  | 1、年度绩效目标为完成云锦厅改造前期展陈新文本的编制，为后续改造做好基础准备。2、项目实施进度争取2023年年底前完成立项（包括文本大纲、展览概念设计及可研方案等），2024年4月底取得初设及概算批复，11月开工。争取2025年暑假期间开放。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | ＝100%
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 六朝馆基本陈列局部改造提升项目展厅结构改造完成平方数 | ≥0平方米 | ≥300平方米
|  | 江宁织造博物馆展示空间改陈项目前期概念设计阶段性报告 | ＝0个 | ＝1个
| 质量指标 | 江宁织造博物馆展示空间改陈项目前期概念设计阶段性报告在总馆组织的专家论证会通过率 | ＝0% | ＝100%
| 时效指标 | 六朝馆基本陈列局部改造提升项目累计完成率 | ＝0% | ＝20%
|  | 江宁织造博物馆空间改陈项目前期概念设计方案阶段性报告完成率 | ＝0% | ＝100%
成本指标
效益指标 | 经济效益
社会效益
| 生态效益 | 对社会生态环境有益处 | 有益 | 有益
| 可持续影响 | 推进江宁织造博物馆空间改陈项目前期概念设计方案完整编制 | 提供支持 | 提供支持
满意度指标 | 服务对象满意度 | 综合满意度 | ≥90% | ≥90%