## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市文化和旅游局 |  | 项目名称： |  | 文旅综合管理及服务提升
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 张歆 |  | 联系电话： |  | 68789879
年度绩效目标： |  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和市委、市政府总体决策部署，坚持以人民为中心的工作导向，着眼满足人民日益增长的美好生活需要，统筹抓好文化事业、文化产业和旅游业发展，在构建新时代文化艺术新高峰、健全现代公共文化服务体系、促进文物和文化遗产“活起来”，推动文旅产业升级和市场全面复苏、加快文旅领域数字化转型、增强地域文明影响力和传播力、提升服务品质和本质安全水平方面取得突破，在新征程上推动文化和旅游业高质量发展。
年度绩效目标完成情况： |  | 本年专项资金的年度绩效目标已完成。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
文旅综合管理及服务提升 |  | 1277.63 |  | 1060.83 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 根据财政预算资金政策导向要求，年度预算资金大幅压减
|  | 预算执行率 | ＝100% | 92.85% | 3 | 2.79 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 根据财政预算资金政策导向和年终关门要求，预算执行进度有所下降
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 参选星辰奖作品评审个数 | ≥60个 | 96.00个 | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 文物保护项目方案评审个数 | ≥30个 | 90.00个 | 2 | 2 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 开展文旅科研课题项目个数 | ＝4个 | 3.00个 | 2 | 1.5 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。 | 贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制不必要科研课题费用开支
|  | 信息系统等级保护测评个数 | ≥2个 | 2.00个 | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 线上对外文化交流活动次数 | ≥6次 | 6.00次 | 2 | 2 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 开展文化艺术展演活动次数 | ≥2次 | 2.00次 | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 开展文博主题系列活动次数 | ≥2次 | 2.00次 | 2 | 2 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 广电安全播出应急演练次数 | ＝2次 | 2.00次 | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 广播电视节目推优评选次数 | ≥4次 | 4.00次 | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 考级承办单位等级评定家数 | ≥20家 | 6.00家 | 1 | 0.3 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。 | 因政策性因素影响，当年申报考级承办单位数量下降较多
|  | 文化和旅游市场综合检查家数 | ≥140家 | 248.00家 | 2 | 2 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 旅行社宾馆星级复核验收家数 | ≥20家 | 26.00家 | 2 | 2 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 景区度假区等级复核验收家数 | ≥18家 | 18.00家 | 2 | 2 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
| 质量指标 | 网络信息系统运行故障率 | ＜99% | 1.00% | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 科研课题结项完成合格率 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 广播电视安全播出传输率 | ＞99.99% | 100.00% | 1 | 1 | 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。
|  | 重大安全责任事故发生率 | ＝0% | 0.00% | 2 | 2 | 重大安全责任事故发生率=0%得满分，否则不得分。
|  | 信息系统等级保护测评结论 | 合格 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 信息系统等级保护测评结论合格得满分，否则视实际情况酌情扣分。
|  | 各类宣传展演展示活动成效 | 良好 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 各类宣传展演展示活动成效良好得满分，否则视实际情况酌情扣分。。
|  | 线上对外文化交流活动成效 | 良好 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 线上对外文化交流活动成效良好得满分，否则视实际情况酌情扣分。。
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 计划推进 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 项目实施按计划推进得满分，否则按实际完成情况酌情扣分。
|  | 资金拨付及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 项目资金及时拨付得满分，否则按资金拨付的实际情况酌情扣分。
效益指标 | 社会效益 | 规范文化和旅游市场经营秩序 | 规范 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 规范文化和旅游市场经营秩序得满分，否则视实际情况酌情扣分。
|  | 提升文化和旅游行业服务质量 | 提升 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 提升文化和旅游行业服务质量得满分，否则视实际情况酌情扣分。
|  | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识得满分，否则视实际情况酌情扣分。
|  | 扩大城市知名度，提升南京国际化水平 | 提升 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 扩大城市知名度，提升南京国际化水平得满分，否则视实际情况酌情扣分。
|  | 提高市民生活品质，共享文化发展成果 | 提高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 提高市民生活品质，共享文化发展成果得满分，否则视实际情况酌情扣分。
| 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 长期 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 对中华优秀传统文化传承具有长期影响得满分，否则视实际情况酌情扣分。
经济效益
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 85.47% | 10 | 10 | 综合满意度达到预定目标得满分，否则按实际满意度与目标值的比例乘以权重得分。
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
97.09
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。