## 金陵图书馆古籍库与修复室改造
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 金陵图书馆 |  | 项目名称： |  | 金陵图书馆古籍库与修复室改造
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 何婧 |  | 联系电话： |  | 51872815
年度绩效目标： |  | 完成库房基建改造、智慧古籍系统开发；采购气体灭火设备、古籍书柜35万元、安防系统、恒湿恒温系统、修复室设备等。
年度绩效目标完成情况： |  | 我馆建成了符合标准的古籍库房，配备了恒温恒湿系统、24小时监控系统和气体灭火系统。采购了古籍扫描和修复设备，实现了现代化技术对古籍的保护。开发了古籍资源管理系统，在系统之上建成了南京金石录数据库。购置了古籍书柜，确保古籍存放安全。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
库房基建改造 |  | 40 |  | 39.45 |  | 否
修复室设备及古籍书柜购置 |  | 83 |  | 75.77 |  | 否
古籍库与修复室恒温恒湿设备购置 |  | 19 |  | 19 |  | 否
古籍库及修复室安防设备购置 |  | 25 |  | 24.36 |  | 否
灭火设备购置 |  | 8 |  | 7.96 |  | 否
智慧古籍平台开发及使用 |  | 120 |  | 39.96 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 70.00% | 3 | 2.1 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按相关要求,压缩项目经费。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 库房基建改造面积 | ≥100平方米 | 102.00平方米 | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
|  | 修复室基建改造面积 | ≥50平方米 | 68.00平方米 | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
| 质量指标 | 符合江苏省古籍收藏单位修复室建设标准 | 符合 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
|  | 符合图书馆古籍书库基本要求 | 符合 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
| 时效指标 | 施工完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提高古籍传承能力 | 提高 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
|  | 改善古籍存储环境 | 显著 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 弘扬优秀传统文化 | 长期 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度
99.1
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 金陵图书馆安全生产改造项目
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 金陵图书馆 |  | 项目名称： |  | 金陵图书馆安全生产改造项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 何婧 |  | 联系电话： |  | 51872815
年度绩效目标： |  | 完成空调系统、特种设备、应急照明等改造，消除各项安全生产隐患。
年度绩效目标完成情况： |  | 全年完成特种设备维修，包括3台垂直电梯、2台电扶梯老化配件更换及维修；完成空调系统主机更换及维修，包括空调主机订购及到货验收、部分空调管道更换维修等。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
应急照明系统改造 |  | 35 |  | 0 |  | 是
空调系统改造 |  | 501 |  | 368.15 |  | 否
特种设备维修 |  | 30 |  | 28.05 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 70.00% | 3 | 2.1 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按相关要求,压缩项目经费。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 排除的安全隐患数量 | ≥4个 | 2.00个 | 8 | 4 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。 | 受经费压缩影响,安全改造项目未全部实施。
| 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥95% | 100.00% | 8 | 8 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
| 时效指标 | 施工完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
| 成本指标 | 项目成本偏离率 | ＜110% | 110.00% | 8 | 8 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 有效消除安全隐患，提升市民读者阅读环境 | 有效 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
| 生态效益 | 环境保护是否对周边自然环境是否造成污染、破坏 | 无 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
|  | 有效降低能源消耗 | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
95.1
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。