## 城墙博物馆展陈项目及其他展陈项目尾款
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京城墙保护管理中心 |  | 项目名称： |  | 城墙博物馆展陈项目及其他展陈项目尾款
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 赵凤 |  | 联系电话： |  | 18013857372
年度绩效目标： |  | 完成南京城墙博物馆改扩建工程展陈项目尾款支付；完成南唐城墙遗址（含伏龟楼）展厅改造及石头城遗址安防监控升级改造两个项目，验收审计、支付尾款；完成法门寺唐代宫廷文物精粹特展项目及南京石头城遗址三维复原及展示两个项目，并支付尾款。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成南京城墙博物馆展陈等尾款支付
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
城墙博物馆展陈项目及其他展陈项目尾款 |  | 400 |  | 397.16 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.29% | 3 | 2.98 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
产出指标 | 数量指标 | 石头城遗址安防监控升级改造项目购买摄像机数量 | ≥400台 | 400.00台 | 4 | 4 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
| 质量指标 | 南京城墙博物馆改扩建工程展陈项目尾款设备正常运行率 | ≥90% | 90.00% | 4 | 4 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
|  | 石头城遗址安防监控升级改造项目专家评审 | ≥1次 | 1.00次 | 4 | 4 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
|  | 南京城墙博物馆改扩建工程展陈项目尾款竣工验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 时效指标 | 维修及时率 | ≥90% | 90.00% | 3 | 3 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
|  | 系统故障修复响应时间 | ≤1天 | 1.00天 | 3 | 3 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
|  | 石头城遗址安防监控升级改造项目完成率 | ≥100% | 100.00% | 3 | 3 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
| 成本指标 | 南京城墙博物馆改扩建工程展陈项目尾款控制经济成本 | 不超出 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
|  | 石头城遗址安防监控升级改造项目成本节约率 | ≥5% | 5.00% | 3 | 3 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提高景区游览舒适度 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 生态效益 | 对周边文化环境的直接或间接影响 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 可持续影响 | 增加游客认可度 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度 | 对景区整体的满意度 | ≥85% | 91.88% | 10 | 10 | 满意度达到预定目标得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
99.98
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 城墙中心4A级景区创建及旅游推介项目
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京城墙保护管理中心 |  | 项目名称： |  | 城墙中心4A级景区创建及旅游推介项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 赵凤 |  | 联系电话： |  | 18013857372
年度绩效目标： |  | 优化游览路线、为游客带来更丰富的参观体验，充分展现南京城墙的历史文化内涵，增加客流量，提高游客满意度
年度绩效目标完成情况： |  | 根据财政资金拨付情况完成金陵城韵、文都春贴宣传等活动，完成景区公共服务设施提升、导视系统、景区景观提升等项目采购工作并开始实施，预计2026年完成全部合同内容。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
城墙中心景区旅游推介项目 |  | 30 |  | 0 |  | 是
城墙中心景区旅游基础设施升级提档项目 |  | 370 |  | 191.16 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 预算执行率 | ＝100% | 95.81% | 3 | 2.87 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
|  | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥100万人次 | 665.00万人次 | 8 | 8 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
| 质量指标 | 城墙中心4A级景区创建及旅游推介项目验收合格率 | ＝1000 | 100.000 | 8 | 8 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 时效指标 | 城墙中心4A级景区创建及旅游推介项目累计完成率 | ≥100% | 100.00% | 8 | 8 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 成本指标 | 城墙中心4A级景区创建及旅游推介项目成本节约率 | ≥5% | 4.50% | 6 | 5.4 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
效益指标 | 经济效益 | 门票收入总额 | ≥2500万人次 | 6288.00万人次 | 8 | 8 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
| 社会效益 | 提升景区的知名度与影响力 | 提升 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 生态效益 | 重大环保事故发生数 | ＝0次 | 0.00次 | 8 | 8 | 达到预定目标值得满分,否则计0分。 | 无
| 可持续影响 | 增强游客认可度，提升品牌知名度 | 提升 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 91.88% | 10 | 10 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
97.77
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 城墙中心安防设备升级及内部空间消防隐患整改项目
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京城墙保护管理中心 |  | 项目名称： |  | 城墙中心安防设备升级及内部空间消防隐患整改项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 赵凤 |  | 联系电话： |  | 18013857372
年度绩效目标： |  | 完成新监控中心建设，主机房设备迁移工作，监控平台升级工作，同时为后续工作做好准备； 完成消防管理平台建设，完成部分消防设施建设，以及完善内部空间消防隐患及安全功能的提升。
年度绩效目标完成情况： |  | 根据财政资金到账情况完成南京城墙太平门至神策门段线路治理工程，并验收，完成南京城墙景区安防设备改造项目及南京城墙及内部空间消防隐患整改项目两个项目的采购工作，并进场施工。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京城墙景区监控设备改造 |  | 220 |  | 5.72 |  | 是
南京城墙内部空间消防隐患整改及安全功能提升 |  | 200 |  | 200 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.57 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 财政资金有调整
|  | 预算执行率 | ＝100% | 93.51% | 3 | 2.81 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
产出指标 | 数量指标 | 新监控中心建设 | ＝100% | 33.00% | 15 | 4.95 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
质量指标
时效指标
| 成本指标 | 项目总预算（南京城墙景区监控设备改造项目） | ≤647.75元 | 420.00元 | 15 | 15 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提升文物及游客安全度，保护市民生命财产安全；减少消防安全隐患，增加建筑物耐火等级 | 提升改善 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 91.88% | 10 | 10 | 满意度达到预定目标得满分,否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分,满意度低于60%不得分。 | 无
88.33
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 南京城墙博物馆2024年特展项目
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京城墙保护管理中心 |  | 项目名称： |  | 南京城墙博物馆2024年特展项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 赵凤 |  | 联系电话： |  | 18013857372
年度绩效目标： |  | 与相关文博单位建立合作机制，引进国内外知名文物资源，充分利用博物馆展览展示空间，举办具有文化内涵的高质量展览，促进南京城墙博物馆内部展览的推陈出新，满足公众多样的文化需求，吸引市民游客走进博物馆，增强博物馆知名度和影响力，实现博物馆社会教育功能。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成《叙利亚文明展》，参观人数达30余万人/次，文创产品等收入达65万元。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
古蜀文明主题特展 |  | 110 |  | 9.42 |  | 是
叙利亚文明主题展 |  | 240 |  | 240 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 2.14 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.60% | 3 | 2.99 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
产出指标 | 数量指标 | 南京城墙博物馆2024年特展项目文物展品数量 | ≥120件/套 | 100.00件/套 | 7 | 5.83 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因资金调整,,取消了一个展览
|  | 南京城墙博物馆2024年特展项目参观人数 | ≥30万人次 | 31.90万人次 | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
| 质量指标 | 展览项目验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
| 时效指标 | 展览完成及时率 | ≥100% | 50.00% | 6 | 3 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因资金调整,,取消了一个展览
| 成本指标 | 落实展厅灯光照明设备节能减排 | 落实 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 达到预定目标值得满分,否则酌情扣分。 | 无
|  | 项目成本节约率 | ≥10% | 0.40% | 2 | 0.08 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
效益指标 | 经济效益 | 特展门票及文创相关收入金额 | ≥60万元 | 65.00万元 | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
| 社会效益 | 举办社教活动场次 | ≥20场次 | 57.00场次 | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
生态效益
| 可持续影响 | 提高博物馆的知名度与影响力 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则酌情扣分。 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客对展览的满意度 | ≥90% | 91.88% | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 无
93.04
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 南京城墙数字化管理平台建设项目
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京城墙保护管理中心 |  | 项目名称： |  | 南京城墙数字化管理平台建设项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | zf |  | 联系电话： |  | 18013857372
年度绩效目标： |  | 2024年完成智慧平台中智慧景区、智慧博物馆板块建设并完善数字申遗、文物保护和修缮、智能安全板块建设，以及整个平台的优化。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成项目并通过验收。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
“数字城墙”智慧平台项目 |  | 600 |  | 425 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 2.58 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 财政资金调整
|  | 预算执行率 | ＝100% | 85.83% | 3 | 2.57 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 财政资金调整
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
产出指标 | 数量指标 | 设备采购完成率 | ≥100% | 100.00% | 7 | 7 | 达到预定目标得满分,否则按目标值与实际值的比例乘以权重计分。 | 无
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 达到预定目标得满分,否则按目标值与实际值的比例乘以权重计分。 | 无
|  | “数字城墙”项目板块验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 达到预定目标得满分,否则按目标值与实际值的比例乘以权重计分。 | 无
| 时效指标 | 项目序时进度完成率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 达到预定目标得满分,否则按目标值与实际值的比例乘以权重计分。 | 无
| 成本指标 | 经济成本节约率 | ≥3% | 0.00% | 5 | 0 | 达到预定目标得满分,否则按目标值与实际值的比例乘以权重计分。 | 立项金额调减
效益指标 | 经济效益 | 景区门票收入总额 | ≥2500万元 | 6288.00万元 | 8 | 8 | 达到预定目标得满分,否则按目标值与实际值的比例乘以权重计分。 | 无
| 社会效益 | 促进区域文旅资源整合，构建数字化治理模式，推进文旅融合 | 提升 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 生态效益 | 对周边文化环境的直接或间接影响 | 提升 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
| 可持续影响 | 增强游客认可度，提升品牌知名度 | 提升 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 91.88% | 10 | 10 | 达到预定目标得满分,否则酌情扣分。 | 无
94.15
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 文化遗产档案建设项目
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京城墙保护管理中心 |  | 项目名称： |  | 文化遗产档案建设项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 赵凤 |  | 联系电话： |  | 18013857372
年度绩效目标： |  | 2024年计划进行文化遗产档案收集与整理、田野调查等，完成南京城墙申遗项目、明代都城遗址申遗项目、南京海丝史迹申遗项目等3个项目各类文史资料的搜集整理，为项目进一步推进做好相关资料准备。
年度绩效目标完成情况： |  | 因财政资金调整，该项目取消，金费调整至别的项目使用。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
文化遗产档案建设项目 |  | 80 |  | 80 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 无
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 无
产出指标 | 数量指标 | 搜集整理的资料数量 | ≥30卷 | 0.00卷 | 9 | 0 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因财政资金调整,,该项目取消,,资金调整至其他项目使用。
| 质量指标 | 专家评审通过率 | ＝100% | 0.00% | 8 | 0 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因财政资金调整,,该项目取消,,资金调整至其他项目使用。
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥50% | 0.00% | 8 | 0 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因财政资金调整,,该项目取消,,资金调整至其他项目使用。
| 成本指标 | 文化遗产档案建设项目成本节约率 | ≥10% | 0.00% | 5 | 0 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因财政资金调整,,该项目取消,,资金调整至其他项目使用。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 文化遗产价值传播影响力 | 增强 | 未达成 | 10 | 0 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因财政资金调整,,该项目取消,,资金调整至其他项目使用。
| 生态效益 | 重大环保事故发生数 | ＝0次 | 0.00次 | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因财政资金调整,,该项目取消,,资金调整至其他项目使用。
| 可持续影响 | 为文化遗产档案数据库建设做好基础资料整理 | 促进 | 未达成 | 10 | 0 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。 | 因财政资金调整,,该项目取消,,资金调整至其他项目使用。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥85% | 91.88% | 10 | 10 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。
50
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。