## 考古发掘费（2024）
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市考古研究院 |  | 项目名称： |  | 考古发掘费（2024）
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 周杰 |  | 联系电话： |  | 18362900514
年度绩效目标： |  | 根据近三年考古工作量，预估2024年进行约1000万平方米的考古勘探工作及3万平方米左右的考古发掘工作，并辅之以文物保护工作，促进文物保护的规范化、标准化，提升文物科研水平，继续推进公众考古工作，宣传考古最新成果。
年度绩效目标完成情况： |  | 全年共收到考古调查项目 43 个，均为道路建设或市政工程项目，已完成调查面积约 400 万平方米。共收到考古勘探项目 228 个，总面积逾1201 万平方米，截至当前，已完成 118 项，面积 398 万平方米；另有 18 个项目取得阶段性进展，完成面积约 60 万平方米。全年共推进考古调查、发掘项目 31个，其中 20 项已完成并通过验收，6 项正在紧张有序地推进中，总计完成发掘面积 10805 平方米，清理墓葬、门址、水井、道路、建筑基址等古代遗迹 864 处，出土各类标本 2610件。部分发掘项目取得重要成果，学术意义重大。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
考古发掘费（2024） |  | 6024 |  | 4741.36 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.89% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 2.36 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 考古发掘专项资金共收到4746.80万元,专项资金到位率为78.80%。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 全年更新“南京考古”微信公众号推送宣传次数 | ≥40次 | 50.00次 | 2 | 2 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
|  | 当年完全符合开工条件的勘探工程完成率 | ≥75% | 75.00% | 3 | 3 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
|  | 市级及市级以上媒体宣传报道次数 | ≥10次 | 75.00次 | 2 | 2 | 完成目标数,计满分,否则按照(1-差异值/目标值)乘以权重计分。
|  | 全年修复文物件数 | ≥300件 | 897.00件 | 3 | 3 | 完成目标数,计满分,否则按照(1-差异值/目标值)乘以权重计分。
|  | 当年开工发掘工程完成率 | ≥75% | 93.75% | 3 | 3 | 发掘工程完成率=当年已完工的发掘工程数量/当年符合条件开工的发掘工程数量×100%;完成指标值计4分,否则按照(1-差异值/目标值)乘以权重计分。
|  | 勘探项目结项完成率 | ≥80% | 80.33% | 3 | 3 | "勘探项目结项完成率=当年勘探项目完工并验收数量/当年勘探项目完工数量×100%; 完成指标值计4分,否则按照(1-差异值/目标值)乘以权重计分。"
| 质量指标 | 发掘现场安全管理情况（发掘现场事故发生率） | ＝0% | 0.00% | 3 | 3 | 发掘现场事故发生率为零,计满分,否则不计分。
|  | 当年发掘项目首次验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 达到预定目标值得满分,否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分,比例低于60%不得分。
|  | 勘探项目漏探行为 | ≤4次 | 0.00次 | 3 | 3 | 低于预定目标值得满分,否则不得分。
|  | 当年勘探项目首次验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 勘探验收合格率=当年勘探项目首次验收通过数量/当年勘探项目申请验收数量×100%; ①实际完成率达到或超过100%,计满分,②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以权重计分。
| 时效指标 | 考古工作报告完成及时性 | ≤15天 | 1.00天 | 2 | 1 | 所有发掘项目应当在项目完成15天内出具报告,出具报告时间在15天内,计满分;否则根据超期报告数量和超期时间酌情扣分。 | 有两个项目完成时间超20天
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 推动考古学、历史学学术研究 | 显著 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 显著推动考古学、历史学学术研究得满分,否则酌情扣分。
|  | 保护和传承文化遗产 | 有效 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 有效保护和传承文化遗产得满分,否则酌情扣分。
| 生态效益 | 考古作业中生态环境保护情况（考古作业中因生态环境被破坏而受到处罚次数） | ＝0次 | 0.00次 | 10 | 5 | 考古作业中未因生态环境被破坏而受到处罚、通 报得满分,否则酌情扣分。 | 西街考古工地裸土未覆盖问题
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
93.36
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。